乌海市摩尔沟煤炭有限公司

2020年度地质环境治理及土地复垦计划

审核：张明辉

编制：李宁

乌海市摩尔沟煤矿

2020年

乌海市摩尔沟煤炭有限公司

2020年度地质环境治理及土地复垦方案

为了全面贯彻落实党的十九大精神，严格执行新《环境保护法》、《关于加快建设绿色矿山的实施意见》 (国土资规[2017]4号) 和内蒙古自治区人民政府关于印发《内蒙古自治区绿色矿山建设方案》（内政发[2017]111号）及《乌海市人民政府市长办公室会议纪要》（[2018]15号）和海勃湾区委办公室区人民政府办公室关于印发《乌海市海勃湾区2018-2020年环境污染防治攻坚战实施方案》（海党办发[2018]43号）文件要求，结合我矿生产实际及地质情况制定我矿2020年度地质环境治理及土地复垦方案。

一、指导思想

以科学发展观为指导，以解决环境策略、改善环境质量为基本出发点，按照“保护优先、预防为主、综合治理、公众参与、损害担责”的原则，积极稳妥推进我矿采区防尘综合治理工作取得实效，为切实加强我矿区污染防治，确保空气质量的持续改善，促使露天开采造成的环境污染得到有效治理。实现绿色矿山建设发展目标。

二、组织领导

组建成立摩尔沟煤矿综合环境治理指挥部（常设管理机构），指挥部办公室设在矿调度室，机构人员分工如下：

总指挥：张明辉（矿长）

副总指挥: 李宁（总工）

成员：杨文龙（安全副矿长）、邱孟奇（生产副矿长）

刘冬（机电副矿长）

办公室主任：赵宏（电话：13847346029）

具体分工如下 ：

张明辉负责全面工作。（电话：15147419877）

李宁负责日常事务工作管理。（电话：18504736084）

邱孟奇负责排土场自然冒烟污染治理工作。（电话：15174739862）

刘冬负责排土场绿化。（电话：15848104397）

杨文龙负责运输道路及采装、爆破、打眼防尘、排土场生产过程中的洒水降尘工作。（电话：18704730691）

三、2020年综合治理区域及任务

2020年矿区环境综合治理与绿色矿山建设将计划投入资金400万元，积极推进矿区环境综合治理各项工作，实现绿色矿山建设发展目标。

根据现状调查和预测结果，摩尔沟煤矿已存在开采生产矿山地质环境问题的区域包括：老采空区、露天采坑、外排土场、内排土场等4个工程单元。

（1）老采空区：根据矿山长期监测，老采空区可能发生地面塌陷、地裂缝地质灾害。本年主要针对剩余的采空区地质灾害进行监测以及地面变形监测。

（2）露天采坑：露天采坑是本年矿山地质环境治理的主要区域，本年开采过程中，边坡极容易发生崩塌地质灾害。因此露天采坑为本期的重点治理区，边开采的同时边对其进行治理。

（3）外排土场、内排土场

本年外排土场、内排土场为扩大区域，露天开采排放的废石堆放在现有的排土场之上，外排土场预期排土场整体高度将增加20m，排放到界的区域为治理区。本年内排土场仍在排弃尚不能进行土地复垦，本年土地复垦区为外排土场边坡。

综上分析，确定本年矿山地质环境治理区为老采空区，露天采坑，外排土场四个区域，本年土地复垦责任区为外排土场边坡。

四、2020年综合治理措施

1、老采空区

老采空区占地面积 0.45km2，根据矿山实际调查，采空区现状无地面塌陷、地裂地质灾害，本期采取的治理措施主要地质灾害监测。根据本期开采计划，在受到采坑影响较为严重的区域增加地质灾害监测点。 监测点主要布置在距离采坑较近区域以及工业场地等重要保护目标附近，监测地面变 形量，包括水平位移量和地面沉降量。 本年计划在露天采坑周边的采空区布置地质灾害联网边坡监测点 7 个，实时进行数据采集和上传。

负责人：杨文龙

2、露天采坑

（1）洒水降尘

露天采坑为达到采装、运输、排土生产过程中降尘效果，2020年将持续改善作业环境，按照实际需求配备了洒水车12台，改装了5台高炮洒水喷雾车，专门用于采场、排土场运输道路和运煤主干线的洒水降尘，对采场爆堆及采装作业过程中进行喷雾降尘，并设有专人负责指挥道路、排土场等作业场所的洒水降尘工作。

- 表土剥离

本年度新增区域进行表土剥离，剥离表土用于排土场覆土工程。

- 清理危岩体

露天采坑边坡清理危岩体，将废石运输至外排土场。

- 在采坑底部及新增采坑范围设置网围栏

在采坑外围及采坑底部积水区设置网围栏。

- 在露天采坑边缘和采区道路上设置警示牌

负责人：邱孟奇

3、排土场

- 外排土场整形及覆土

我矿现已与万企景华联合排土，对永久坡面将进行边坡整形治理。北侧边坡和西侧边坡进行整形，坡底部台阶的坡面上采用浆砌砖网格进行护坡，原始地貌处进行覆土，覆土厚度约0.3米，播散草籽进行绿化。

- 排土场排水

东部设置排水沟，排水沟宽度约3米，总计长度约500米，在雨季来临时，排土场聚集雨水将通过排水沟到达自然河槽内，起到防排洪目的。

- 排土场挡墙

排土场南侧，东侧边坡底部修建挡土墙，挡土墙靠近边坡底部，挡土墙高度约0.7米。

(4）植被恢复

外排土场在覆土区域进行植被恢复，采用混合播种种草，恢 复土地利用类型为其他草地。根据覆土区域面积撒播草籽 10kg/亩，采用五种草籽混合播种，主要草籽为碱草、冰草、羊草，恢复植被恢复。

- 植物养护

对本年所种植区域和上一年绿化区域进行养护，防止病虫害，喷洒无害农药等，派专人负责。

负责人：刘冬

五、《方案》落实措施

1、全面贯彻落实党的十九大精神，认真组织学习新《环境保护法》、海勃湾区委办公室区人民政府办公室关于印发《乌海市海勃湾区2018-2020年环境污染防治攻坚战实施方案》（海党办发[2018]43号）等相关文件,强化全矿职工环保意识，提高职工治理煤矿环境污染责任感，责任到人、分工明确，落实到位。

2、在做好环境保护达标整治工作的过程中，始终把安全工作放在第一位常抓不懈，为做好边坡稳定及绿化工作，防止滑坡，对排土场和采场边坡分别设置监测点，每月由测工负责测量监测。

3、全面贯彻落实新发展理念和党中央国务院决策部署，加快矿业转型和绿色发展，推动矿业领域生态文明建设，进一步规范管理、提高资源利用水平、加强技术创新、充分节能减排、切实做好土地复垦和矿山地质环境保护、促进社区和谐、弘扬和发展企业文化等角度出发，积极推进各项工作，实现绿色矿山建设发展目标

4、在采场制定“三不”原则，即：做到不洒水，不采装；钻机不除尘，不打眼；地面不湿润，不生产。

5、把环境保护工作列入煤矿例会的必须汇报、检查的内容。

6、2020年度治理项目，谁分管、谁负责，工作绩效参加煤矿年底考评。

7、副总指挥李宁负责日常监督工作，发现问题及时作出处理意见。

8、办公室做好随时统计、上报工作。

附：治理及复垦计划表

乌海市摩尔沟煤炭有限公司

2020年1月25日

附件1：

乌海市摩尔沟煤矿

2020年度地质环境治理及土地复垦计划工程明细表

| 时间 | 项目内容 | 项目位置 | 工程量 | 金额（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年全年 | 采空区监测 | 采场西侧采空区 | 0.2km² | 20 |  |
| 2020.2.15 —— 2020.10.31 | 露天采坑围栏 | 采场外围 | 1.5km | 10 |  |
| 2020.2.15 —— 2020.10.31 | 排水沟、挡土墙 | 外排土场 | 1000m | 20 |  |
| 2020.3.15 —— 2020.10.31 | 边坡整形、覆土 | 排土场底部 | 20000m³ | 50 |  |
| 2020.3.15 —— 2020.10.31 | 播撒绿化 | 排土场覆土区 | 10hm² | 100 |  |
| 2020.5.1 —— 2020.6.30 | 植物养护 | 已绿化区域 | 10hm² | 200 |  |
| 2020年 | 道路洒水降尘 | 采区道路 |  |  |  |
|  | 采装排土降尘 | 全矿区域 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  | 400 |  |

乌海市摩尔沟煤炭有限公司

2020年1月25日